## Cronograma
Cronograma | [6 empty] | 2020
Janeiro
[7 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17
Item | Nome da Atividade | Responsável | Data Início | Data Fim | Dias Úteis | Realizado | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
1 | Documentação / Aprovações / Baseline / RC´s | Gestor | 2020-01-01 | 2020-01-07 |  | 2020-01-06
3 | Publicação conforme 155 anatel | Compras | 2020-01-01 | 2020-01-21 |  | 2020-01-14
5 | Entrega dos documentos para Cadastro | Proponente | 2020-01-01 | 2020-01-15 |  | 2020-01-22
7 | Entrega documentação complementar para cadastro | Proponente
9 | Definição das Empresas Participantes | Alta Direção Telefonica
11 | Envio da Solicitação de Propostas (RFP) | Compras | 2020-01-01 | 2020-01-16 |  | 2020-01-14
13 | Recebimento das Propostas | Compras Proponente
15 | Mesa preparatória | Compras
17 | Mesa Adjudicação | Compras
19 | Periodo de transição operacional | Contratada/Gestor